## TaskDetails
OrangeHRM Project Task Details
Task ID | Task Name | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Remarks
OHP_001 | Windows 10 OS Download & Installation | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31
OHP_002 | Java Download & Installation | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31
OHP_003 | Eclipse IDE Download & Installation | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31
OHP_004 | Create Repository & Project in GIT HUB | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31
OHP_005 | Create Maven Project in Eclipse IDE | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | Stuck with office projects
OHP_006 | Add Dependencies in POM.XML File | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03
OHP_007 | Create Page Object Model Design Pattern Structre | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03
OHP_008 | Create TestNG.xml file | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03
OHP_009 | Create congif.properties file | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03
OHP_010 | Create Common Functions in separate package | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03
OHP_011 | Include Extend Reports | 2020-06-04 | 2020-06-04
OHP_012 | Read Test Data from Excel | 2020-06-05 | 2020-06-05
OHP_013
OHP_014
OHP_015
OHP_016
OHP_017
OHP_018
OHP_019
OHP_020